## 排程表
B2020012台盈-台盈-自動計量管理系統&MES排程表 交期:2021/06/30
| 項 目 | 2020/6 | [5 empty] | 2020/7 | [5 empty] | 2020/8 | [5 empty] | 2020/9 | [5 empty] | 2020/10 | [5 empty] | 2020/11 | [5 empty] | 2020/12 | [5 empty] | 2021/1 | [5 empty] | 2021/2 | [5 empty] | 2021/3 | [5 empty] | 2021/4 | [5 empty] | 2021/5 | [5 empty] | 2021/6 | [5 empty] | 2021/7 | [5 empty] | 2021/8 | [5 empty] | 2021/9 | [5 empty] | 2021/10 | [5 empty] | 2021/11 | [5 empty] | 2021/12 | [5 empty] | 備註
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 仕樣書細部討論 | 2020/6 10: 已與台裕會議討論
2 | 主控台與ERP、WMS作DB資料庫連結，處理訂單、材料用量、出貨資訊及瀏覽配方BOM表功能細節流程討論 | 2020/6 10: 2020-06-08; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 待台裕協調WMS廠商溝通討論
3 | WMS-MES系統訊息內容細部討論 | 2020/6 20: 2020-06-20; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 同上
4 | 網路架構圖細節討論(各樓層連通的區域環境及交換機等網路設備) | 2020/6 30: 2020-06-29; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 待台裕提供網路負責人員窗口後進行溝通討論
5 | 自動混練控制網路架構及工控動作確認事宜 | 2020/7 15: 2020-07-10; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 密練機工控待台裕黃先生和卡蓮達溝通後確定，黃先生回覆11/20號前，能確認好工控對接相關事宜
6 | 系統整體線路架構佈置圖設計 | 2020/7 30: 2020-07-27; 2020/8 25: 2020-08-25; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 同上
7 | 系統整體線路架構佈置圖供業主審核及修正 | 2020/8 30: 2020-08-26; 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 同上
8 | MES資訊頁面系統初稿執行及確認型式 | 2020/7 5: 2020-07-01; 2020/7 30: 設備規格書-資訊系統頁面規範v200714.doc; 2020/9 30: 2020-09-30
9 | MES資訊頁面系統初稿排版 | 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 5: 已完成
10 | MES資訊頁面系統初稿供業主審核及修正 | 2020/9 30: 2020-09-30; 2020/11 15: 初稿已提供給台裕黃先生審核
11 | MES資訊頁面完成版供業主承認審核 | 2020/9 30: 2020-09-30
13 | 各工作站箱體規劃設計 | 2020/10 30: 2020-10-30
14 | 各工作站箱體設計圖供業主審核及修正 | 2020/10 30: 2020-10-30
15 | 程式軟體編寫執行 | 2020/10 30: 2020-10-30
16 | 電控箱及電腦主機採購 | 2021/2 15: 2021-02-15; 2021/3 5: 2020-03-05
17 | 各工作站盤體製作 | 2021/3 5: 2020-03-05; 2021/4 15: 2020-04-15
18 | 各區工作站控制(廠內連結測試及調式) | 2021/3 5: 2020-03-05; 2021/4 30: 2020-04-30
19 | 系統設備總規劃圖說設計 | 2020/9 5: 2020-09-01; 2020/9 20: 2020-09-20
20 | 系統設備總配置圖供業主審核及修正 | 2020/9 25: 2020-09-25; 2020/10 15: 2020-10-15
21 | 系統設備各工作站單機圖說設計繪製(原膠秤重單元) | 2020/9 20: 2020-09-20; 2020/9 30: 2020-09-30
22 | 原膠秤重單元圖說供業主審核及修正 | 2020/10 5: 2020-10-01; 2020/10 10: 2020-10-07
23 | 碳黑與填充劑自動秤量單元設計繪製 | 2020/10 5: 2020-10-05; 2020/10 15: 2020-10-15
24 | 碳黑與填充劑自動秤量單元圖說供業主審核及修正 | 2020/10 20: 2020-10-16; 2020/10 25: 2020-10-23
25 | 少量碳黑與填充劑手動秤量單元設計繪製 | 2020/10 25: 2020-10-20; 2020/10 30: 2020-10-30
26 | 少量碳黑與填充劑手動秤量單元圖說供業主審核及修正 | 2020/11 5: 2020-11-01; 2020/11 10: 2020-11-07
27 | 加工油自動秤量單元設計繪製 | 2020/11 5: 2020-11-05; 2020/11 10: 2020-11-10
28 | 加工油自動秤量單元圖說供業主審核及修正 | 2020/11 15: 2020-11-11; 2020/11 20: 2020-11-18
29 | MB/FB藥品秤重單元設計繪製 | 2020/11 15: 2020-11-15; 2020/11 25: 2020-11-25
30 | MB/FB藥品秤重單元圖說供業主審核及修正 | 2020/11 30: 2020-11-26; 2020/12 5: 2020-12-05
31 | 混合機投入前秤重單元設計繪製 | 2020/12 5: 2020-12-03; 2020/12 10: 2020-12-08
32 | 混合機投入前秤重單元設計圖說供業主審核及修正 | 2020/12 10: 2020-12-09; 2020/12 15: 2020-11-12
33 | MB堆疊秤重單元設計繪製 | 2020/12 10: 2020-12-08; 2020/12 15: 2020-12-13
34 | MB堆疊秤重單元設計圖說供業主審核及修正 | 2020/12 15: 2020-12-14; 2020/12 20: 2020-12-17
35 | 利拿混煉機投入前秤重單元設計繪製 | 2020/12 15: 2020-12-15; 2020/12 20: 2020-12-18
36 | 利拿混煉機投入前秤重單元圖說供業主審核及修正 | 2020/12 15: 2020-12-19; 2020/12 20: 2020-12-23
37 | MB膠料混煉完成前重量單元設計繪製 | 2020/12 20: 12/21~12/24
38 | MB膠料混煉完成前重量單元圖說供業主審核及修正 | 2020/12 25: 2020-12-25; 2020/12 30: 2020-12-28
39 | 開煉機藥品投料單元設計繪製 | 2020/12 20: 12/21~12/24
40 | 開煉機藥品投料單元設計圖說供業主審核及修正 | 2020/12 25: 2020-12-25; 2020/12 30: 2020-12-28
41 | FB膠料混煉完成品重量單元設計繪製 | 2020/12 20: 12/21~12/24
42 | FB膠料混煉完成品重量單元設計圖說供業主審核及修正 | 2020/12 25: 2020-12-25; 2020/12 30: 2020-12-28
43 | 單機設備單元承認完成後陸續開BOM採購(成品-半成品) | 2020/10 10: 2020-10-10; 2020/12 30: 2020-12-30
44 | 單機設備單元製作組裝 | 2020/12 5: 2020-12-01; 2021/3 10: 2020-03-10
45 | 系統各工作站單元含電控(自主檢查及功能測試) | 2021/3 15: 2020-03-15; 2021/3 25: 2020-03-25
46 | 整體系統廠內假組立及連結測試(調試) | 2021/3 25: 2020-03-25; 2021/4 10: 2020-04-10
47 | 設備拆解整體包裝裝釘 | 2021/4 15: 2020-04-15; 2021/4 25: 2020-06-25
48 | 台盈公司現場劃樣及預製按裝前準備 | 2021/5 5: 2020-05-01; 2021/5 15: 2020-05-15
49 | 系統設備進廠交入台盈公司 | 2021/5 20: 2020-05-20
50 | 現場設備吊裝定位 | 2021/5 25: 2020-05-22; 2021/6 15: 2020-06-15
51 | 機、電設備組件及零配件組裝 | 2021/6 15: 2020-06-15; 2021/7 5: 2020-07-05
52 | 系統機、電管路拉配 | 2021/7 5: 2020-07-05; 2021/7 20: 2020-09-20
53 | 系統各單元測試 | 2021/7 25: 2020-07-22; 2021/7 30: 2020-07-30
54 | 整體系統設備連結空車測試及調校 | 2021/8 5: 2020-08-01; 2021/8 15: 2020-08-15
55 | 系統設備教育訓練含維修保養 | 2021/8 15: 2020-08-15; 2021/8 25: 2020-08-25
56 | 自動計量管理系統(投料生產) | 2021/9 5: 2020-09-01
57 | 自動計量管理系統配合生產觀察 | 2021/9 5: 2020-09-01; 2021/9 10: 2020-09-08
57 | 提供系統驗收資料 | 2021/9 5: 2020-09-01; 2021/9 30: 2020-09-30
57 | 業主出具驗收證明書 | 2021/10 5: 2020-10-01; 2021/10 10: 2020-10-07