## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第1週 | 进度 | 第2週 | 进度 | 预计交期 | 备注
5 | E2017084_玉马窗饰 | 预估 | [5 empty] | 主磅自動測試完成
实际
3 | E2017106_点石 | 预估 | [5 empty] | 微量自動測試已完成
实际
4 | E2017101_印尼PT | 预估 | [5 empty] | 主磅自動測試已完成
实际
10 | E2017115-桂林电线 | 预估 | [5 empty] | 主磅自動測試完成
实际
4 | E2018005_苏州瑞好 | 预估 | [5 empty] | 主磅自動測試已完成
实际
11 | E2018006_CS Rubber | 预估 | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% |  | 电控设计
实际
9 | E2018013_金铂仕（龙利钜能） | 预估
实际
3 | E2018036_江苏北化 | 预估 | [5 empty] | 主磅自動測試已完成
实际
5 | E2018038_江苏铁龙 | 预估 | [5 empty] | 微量自動測試已完成
实际
1 | E2018042_天津大津 | 预估 | [5 empty] | 微量自動測試已完成
实际
1 | E2018039_台塑 | 预估 | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% |  | 预计测试:日期9月10号
实际
1 | E2020071- 海利得 | 预估 | 程式編寫 | 90% | 程式編寫 | 100% | 原2020-12-21 程式延至2021-1-15測試完成 | 三合一主磅程序測試 輸送系統程序已測試完成 WINCC系統程式編寫
|  | 实际 | 程式編寫 | 90%
2 | E2020079-青岛昌隆源 | 预估 | 主料磅秤自動測試 | 100% |  |  |  | 主料磅秤自動測試完成
|  | 实际 | 主料磅秤自動測試 | 100%
3 | E2020037- 台裕 | 预估 | 電控設計 | 80% | 電控設計 | 85% |  | 1H16B (加熱電箱)已完成 4B16M (液體原料區電箱)已完成 SAD-M-18工位转盘/ 离线手工磅秤 圖紙繪製
|  | 实际 | 電控設計 | 80%
4 | E2020089- 上海日成 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 100% |  | 程式編寫
实际
5 | E2020081- 扬中宏为 | 预估 | 主料磅秤自動測試 | 50% | 主料磅秤自動測試 | 100% |  | 主料磅秤自動測試
|  | 实际 | 主料磅秤自動測試 | 50%
6 | E2020077- 浙江科马 | 预估 | 主料磅秤自動測試 | 100% |  |  |  | 微量磅秤自動測試完成
|  | 实际 | 主料磅秤自動測試 | 100%
7 | E2019103- 佳宏 | 预估 |  |  | 暂停 | 100% | 原2020-11-10 程式延至2021-1-25 測試完成 | 一合一及吸料機自動測試
实际
8 | R20210102- 西門子版微磅智能化 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 10% |  | 程式編寫 预计完成:日期3月30号
实际