## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第26周 | 进度 | 第27周 | 进度 | 备注
1 | E2021026-越南Sung Shin 冠鼎 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主磅自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
2 | E2021052-台湾玮祥 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微磅自动测试
实际
3 | E2021029-江门发达 |  | 预估 | 测试 | 80% | 测试 | 100% | 主磅及微磅自动测试
|  |  | 实际 | 测试 | 80%
4 | E2021042-江苏中天 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试
实际
5 | E2021041-中国航发北京航空材料研究院 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试
实际
6 | E2021043-山东博拓 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主磅自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
7 | E2021032-江苏朗士达 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 主磅自动测试
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
8 | E2021034-勃岑线缆 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试
实际
9 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 微磅 | 预估 |  |  | 程序编写 | 10% | 点位规划 预计完成:日期9月30号
|  |  | 实际 |  |  | 暫停

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案