## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第51周 | 进度 | 第2周 | 进度 | 开始 | 结束 | 第3周 | 进度 | 第4周 | 进度 | 第5周 | 进度 | 第8周 | 进度 | 第9周 | 进度 | 第10周 | 进度 | 第11周 | 进度 | 第12周 | 进度 | 第13周 | 进度 | 第14周 | 进度 | 第15周 | 进度 | 第16周 | 进度 | 第17周 | 进度 | 第18周 | 进度 | 第20周 | 进度 | 第21周 | 进度 | 第24周 | 进度 | 第26周 | 进度 | 第27周 | 进度 | 第29周 | 进度 | 第30周 | 进度 | 第32周 | 进度 | 第33周 | 进度 | 第34周 | 进度 | 第35周 | 进度 | 第36周 | 进度 | 第37周 | 进度 | 第26週 | 进度 | 第27週 | 进度 | 备注
5 | E2017084_玉马窗饰 | 预估 | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 主磅自動測試 | 100% | [56 empty] | 主磅自動測試完成
|  | 实际 | 未測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% |  |  | 主磅自動測試 | 100%
3 | E2017106_点石 | 预估 | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 待測試 | 0% | 微量自動測試 | 50% | 微量自動測試 | 70% | 微量自動測試 | 100% | [50 empty] | 微量自動測試已完成
|  | 实际 | 未測試 | 0% | 未測試 | 0% |  |  | 未測試 | 0% | 微量自動測試 | 50% | 微量自動測試 | 70% | 微量自動測試 | 100%
4 | E2017101_印尼PT | 预估 | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 2017-02-05 | 2017-02-24 | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% | [50 empty] | 主磅自動測試已完成
|  | 实际 | 未測試 | 0% | 未測試 | 0% |  |  | 未測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 100%
10 | E2017115-桂林电线 | 预估 | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 主磅自動測試 | 100% | [56 empty] | 主磅自動測試完成
|  | 实际 | 未測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% |  |  | 主磅自動測試 | 100%
4 | E2018005_苏州瑞好 | 预估 | 待測試 | 0% |  |  |  |  | 电控设计 | 20% | 电控设计 | 100% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% | 主磅自動測試 | 80% | 主磅自動測試 | 100% | [42 empty] | 主磅自動測試已完成
|  | 实际 | 未測試 | 0% |  |  |  |  | 电控设计 | 20% | 电控设计 | 100% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 主磅自動測試 | 50% | 主磅自動測試 | 80% | 主磅自動測試 | 100%
11 | E2018006_CS Rubber | 预估 | 待測試 | 0% |  |  |  |  | 电控设计 | 20% | 电控设计 | 100% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 待測試 | 0% | 电控设计
|  | 实际 | 未測試 | 0% |  |  |  |  | 电控设计 | 20%
9 | E2018013_金铂仕（龙利钜能） | 预估 | [8 empty] | 待測試 | 0% |  |  | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 100%
|  | 实际 | [8 empty] | 待測試 | 0% |  |  | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 100%
3 | E2018036_江苏北化 | 预估 | [28 empty] | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 主磅自動测试 | 50% | 主磅自動测试 | 100% | [20 empty] | 主磅自動測試已完成
|  | 实际 | [28 empty] | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 主磅自動测试 | 50% | 主磅自動测试 | 100%
5 | E2018038_江苏铁龙 | 预估 | [36 empty] | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 微量自動測試 | 50% | 微量自動測試 | 100% | [20 empty] | 微量自動測試已完成
|  | 实际 | [36 empty] | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 微量自動測試 | 50% | 微量自動測試 | 100%
1 | E2018042_天津大津 | 预估 | [40 empty] | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 微量自動測試 | 30% | 微量自動測試 | 100% | [10 empty] | 微量自動測試已完成
|  | 实际 | [40 empty] | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 微量自動測試 | 30% | 微量自動測試 | 100%
1 | E2018039_台塑 | 预估 | [36 empty] | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 50% | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 预计测试:日期9月10号
|  | 实际 | [36 empty] | 电控设计 | 100% |  |  | 电控设计 | 50% | 电控设计 | 100% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0% | 待测试 | 0%
1 | E2020043-博拓 | 预估 | [62 empty] | 膠料磅秤自動測試 | 100% | 膠料磅秤自動測試
实际
2 | E2020038-4-5#线改造-苏州亨利 | 预估 | [60 empty] | 程式編寫 | 80% | 程式編寫 | 100% | 程式編寫
|  | 实际 | [60 empty] | 程式編寫 | 80%
3 | E2020019-江阴嘉鸿 | 预估 | [60 empty] | 微量磅秤自動測試 | 80% | 微量磅秤自動測試 | 100% | 微量磅秤自動測試
|  | 实际 | [60 empty] | 微量磅秤自動測試 | 80%
4 | E2020026_淄博顶天 | 预估 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 100% |  |  | 主料磅秤自動測試完成
|  | 实际 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 100%
5 | E2020036-长欣胶业 | 预估 | [60 empty] | 液體磅秤自動測試 | 100% |  |  | 液體磅秤自動測試完成
|  | 实际 | [60 empty] | 液體磅秤自動測試 | 100%
6 | E2020039-Beelian | 预估 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 50% | 主料磅秤自動測試 | 100% | 主料磅秤自動測試
|  | 实际 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 50%
7 | E2020041-青岛奥威 | 预估 | [62 empty] | 微量磅秤自動測試 | 50% | 微量磅秤自動測試
实际
8 | E2019103_佳宏 | 预估 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 60% | 主料磅秤自動測試 | 70% | 主料一合一及微量二口一磅秤自動測試
|  | 实际 | [60 empty] | 主料磅秤自動測試 | 60%
9 | E2020032-泗阳卓越 | 预估 | [62 empty] | 主料磅秤自動測試 | 50% | 主料磅秤自動測試
实际
10 | R20200602-真空計量磅秤三菱-人機版 | 预估 | [62 empty] | 程式編寫 | 5% | 程式編寫 预计完成:日期12月30号
实际
11 | R20200102-微磅双边智能化计量(II代) | 预估 | [60 empty] | 程式編寫 | 50% | 自動測試 | 20% | 配合信研做动作测试 预计完成:日期8月30号
|  | 实际 | [60 empty] | 程式編寫 | 50%