## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第28周 | 进度 | 第29周 | 进度 | 备注
1 | E2021049-浙江万马 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试
实际
2 | E2021058-泰克斯林 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试
实际
3 | E2021042-江苏中天 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主磅自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
4 | E2021041-中国航发北京航空材料研究院 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 主磅自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
5 | E2021032-江苏朗士达 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主磅自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
6 | E2021040-欧舍 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 主磅自动测试完成
实际
7 | E2021039-广州贝恩 |  | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微量自动测试
实际
8 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 微磅 | 预估 |  |  | 程序编写 | 10% | 点位规划 预计完成:日期9月30号
|  |  | 实际 |  |  | 暫停
9 | R20210501-永宏版工藝步驟時間優化 | 微磅 | 预估 | 程序编写 | 10% | 程序编写 | 20% | 程序编写 预计完成:日期8月31号
|  |  | 实际 | 程序编写 | 10%

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案