## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 执行 | 第32周 |  |  |  | 第33周 |  |  | 备注
|  |  | 执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 执行内容 | 进度 | 需协助事项
1 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 動作测试完成 | 100% | [5 empty] | 主磅自动测试完成
|  | 实际 | 動作测试完成 | 100%
2 | E2021058-泰克斯林 | 预估 | 动作测试完成 | 100% | [5 empty] | 主磅自动测试完成
|  | 实际 | 动作测试完成 | 100%
3 | E2021059-厦门三龙达 | 预估 | 动作测试 | 80% |  |  | 喂料马达变频器测试 | 100% |  | 主磅自动测试
|  | 实际 | 动作测试 | 80%
4 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 动作测试 | 50% |  |  | 第一号管吸小料动作测试 | 100% |  | 主磅自动测试
|  | 实际 | 动作测试 | 50%
5 | E2021053-上海长欣 | 预估 | 动作测试 | 100% | [5 empty] | 主磅自动测试完成
|  | 实际 | 动作测试 | 100%
6 | E2021055-科诚 | 预估 |  |  |  |  | 吸料排料动作测试 | 50% |  | 主磅自动测试
实际
7 | E2021061-润达机械 | 预估 |  |  |  |  | 总重复秤动作测试 | 50% |  | 微量自动测试
实际
8 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 预估 |  |  |  |  | 程序编写 | 10% |  | 点位规划 预计完成:日期9月30号
|  | 实际 |  |  |  |  | 暂停
9 | R20210501-永宏版工藝步驟時間優化 | 预估 | 程序编写 | 20% |  |  | 程序编写 | 30% |  | 程序编写 预计完成:日期8月31号
|  | 实际 | 程序编写 | 20%

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案