## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第17周 | 进度 | 第18周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 60% | 程式编码 | 65% | 与台裕沟通系统需求并编码
|  | 实际 | 程式编码 | 60%
2 | E2021014-印度GBL | 预估 | 待测试 | 90% | 待测试 | 90% | 待机台完成测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
3 | E2021020-青岛耐克森 | 预估 | 待测试 | 90% | 待测试 | 90% | 待机台完成测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
4 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计5月中完成单机程序编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
5 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 85% | 程式编码 | 85% | 预计5月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 80%
6 | R20210701-成品包装秤 | 预估 | 程式编码 | 70% | 程式编码 | 90% | 预计4月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 70%
7 | R20210602-西门子OPC UA版主机工控 | 预估 | 程式编码 | 20% | 程式编码 | 30% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 20%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案