## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第20周 | 进度 | 第21周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 75% | 功能测试 | 80% | 单机编码完成,待机台完成测试
|  | 实际 | 功能测试 | 75%
2 | E2021014-印度GBL | 预估 | 功能测试 | 95% | 功能测试 | 100% | 主磅测试完成,微磅预计本周测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
3 | E2021020-青岛耐克森 | 预估 | 待测试 | 90% | 待测试 | 90% | 预计下周测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
4 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 程式编码 | 30% | 功能测试 | 60% | 预计本周进行单机测试
|  | 实际 | 程式编码 | 50%
5 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 需求讨论 | 5%
6 | E2021039-广州贝恩 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 需求讨论 | 5%
7 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 需求讨论 | 5%
8 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 85% | 程式编码 | 85% | 预计5月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 80%
9 | R20210602-西门子OPC UA版主机工控 | 预估 | 程式编码 | 35% | 程式编码 | 35% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 30%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案