## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第21周 | 进度 | 第22周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 功能测试 | 75% | 功能测试 | 80% | 单机编码完成,待机台完成测试
|  | 实际 | 功能测试 | 75%
2 | E2021020-青岛耐克森 | 预估 | 待测试 | 90% | 待测试 | 90% | 待机台组装完成测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
3 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 功能测试 | 60% | 程式编码 | 65% | 目前客户条码未准备好，厂内能测的功能已测完，中控系统继续编码
|  | 实际 | 功能测试 | 60%
4 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
5 | E2021039-广州贝恩 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
6 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
7 | R20210602-西门子OPC UA版主机工控 | 预估 | 程式编码 | 35% | 程式编码 | 45% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 35%
8 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 10% | 程式编码 | 20% | 预计7月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 10%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案