## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第23周 | 进度 | 第24周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 功能测试 | 75% | 功能测试 | 80% | 单机功能测试中
|  | 实际 | 功能测试 | 75%
2 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 程式编码 | 75% | 程式编码 | 80% | 中控系统编码
|  | 实际 | 程式编码 | 75%
3 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
4 | E2021039-广州贝恩 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
5 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
6 | E2021062-广州金发 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计7月下旬完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
7 | R20210602-西门子OPC UA版主机工控 | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 55% | 预计7月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 50%
8 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 30% | 程式编码 | 35% | 预计6月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 30%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案