## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第25周 | 进度 | 第26周 | 进度 | 备注
1 | E2019098-美国镒胜 | 主磅 | 预估 | 待测试 | 85% | 待测试 | 85% | 预计本周编码完成,待电箱完成开始测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 85%
2 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 70% | 暂停 | 65% | 待中央供料系统方案确认后开始编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 65%
3 | E2020032-泗阳卓越 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 70% | 三菱版在线小料秤 预计6月底完成
|  |  | 实际 | 程式编码 | 50%
4 | E2020046-广东安拓普 | 微磅 | 预估 | 暂停 | 10% | 程式编码 | 20% | 对接方案尚未确认，预计7月中旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 15%
5 | E2020047-乾华塑胶 | 数据采集 | 预估 | 需求沟通 | 8% | 软件设计 | 10% | 待确认数据采集方式
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 8%
6 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 需求沟通 | 2% | 需求沟通 | 3% | 与台裕沟通系统需求
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 2%
7 | E2020044-江苏科化 | 微磅 | 预估 | 需求沟通 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计7月底完成编码
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 5%
8 | E2020035-辽源佳林 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 10% | 程式编码 | 30% | 预计7月中旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 10%
9 | R20200102-微磅双边智能化计量(II代) |  | 预估 | 软件测试 | 82% | 暂停 | 82%
|  |  | 实际 | 软件测试 | 82%
10 | R20200206-MongoDB数据库应用开发 |  | 预估 | 程式编码 | 80% | 程式编码 | 82% | 预计7月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 80%
11 | R20200207-主磅架构拆分与优化 |  | 预估 | 暂停 | 15% | 暂停 | 15% | 预计11月完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 15%
12 | R20200202-主磅单机画面优化 |  | 预估 | 暂停 | 30% | 暂停 | 30% | 预计7月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 30%
13 | R20200301-立体库半自动手工磅开发(永宏) |  | 预估 | 程式编码 | 100%
|  |  | 实际 | 程式编码 | 100%
14 | R20200203-实时数据存储结构优化(微磅) |  | 预估 | 程式编码 | 5% | 程式编码 | 10% | 预计8月下旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 5%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案