## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第27周 | 进度 | 第28周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 90% | 程式编码 | 90% | 中控系统编码
|  | 实际 | 程式编码 | 85%
2 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 程式编码 | 90% | 程式编码 | 90% | 中控系统编码
|  | 实际 | 程式编码 | 85%
3 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 程式编码 | 20% | 程式编码 | 70% | 预计本周完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 20%
4 | E2021039-广州贝恩 | 预估 | 程式编码 | 90% | 待测试 | 90% | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 程式编码 | 90%
5 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 程式编码 | 80% | 待测试 | 90% | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 程式编码 | 90%
6 | E2021062-广州金发 | 预估 | 软件设计 | 5% | 程式编码 | 20% | 预计7月下旬完成编码
|  | 实际 | 软件设计 | 5%
7 | R20210602-西门子OPC UA版主机工控 | 预估 | 程式编码 | 70% | 程式编码 | 75% | 预计7月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 70%
8 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 90% | 程式编码 | 95% | 预计7月中旬完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 90%
9 | R20210204-单机人脸识别登录模块开发 | 预估 | 程式编码 | 15% | 程式编码 | 20% | 预计8月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 15%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案