## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 执行 | 第30周 |  |  |  | 第31周 |  |  | 备注
|  |  | 执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 执行内容 | 进度 | 需协助事项
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 70% | 台裕近期组织WMS、ERP与我司多方共同讨论之前商定的流程,对有争议部分重新检讨协商调整，对我司编码进度带来一点困扰 | 积极配合客户进行系统整体流程的规划与调整，重新评估系统进度，完善我司系统流程与功能 | 程式编码 | 75% | 无 | 台裕MES需要与ERP、WMS及其他多家设备厂商系统之间的数据交换、流程讨论，所以架构相对复杂，很难一蹴而就，需和其他厂商反复讨论、修改、磨合才能满足客户需求
|  | 实际 | MES系统流程讨论与编码 | 70%
2 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 程式编码 | 80% |  |  | 程式编码 | 80% | 客户之前提出我司系统需和他们现有的昆达的小料秤做对接，对一直未能提供昆达的联络窗口，请业务追踪进度
|  | 实际 | 暂停 | 75%
3 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 待测试 | 90% |  |  | 功能测试 | 100% |  | 预计本周测试完成
|  | 实际 | 暂停 | 90%
4 | E2021039-广州贝恩 | 预估 | 待测试 | 90% |  |  | 待测试 | 90% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
5 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 待测试 | 90% |  |  | 待测试 | 90% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
6 | E2021062-广州金发 | 预估 | 程式编码 | 80% |  |  | 待测试 | 85% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 程式编码 | 85%
7 | E2021074-印尼ShoeTown | 预估 | 程式编码 | 50% |  |  | 程式编码 | 85% |  | 预计本周完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 50%
8 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 预估 | 程式编码 | 10% |  |  | 程式编码 | 20% |  | 预计10月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 10%
9 | R20210204-单机人脸识别登录模块开发 | 预估 | 程式编码 | 30% |  |  | 程式编码 | 35% |  | 预计8月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 30%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案