## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 执行 | 第32周 |  |  |  | 第33周 |  |  | 备注
|  |  | 执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 执行内容 | 进度 | 需协助事项
1 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 80% |  |  | 程式编码 | 80%
|  | 实际 | ERP接口及工单管理等程序编码 | 80%
2 | E2021017-芜湖凯仁 | 预估 | 程式编码 | 80% |  |  | 程式编码 | 80%
|  | 实际 | 暂停 | 75%
2 | E2021049-浙江万马 | 预估 | 功能测试 | 100%
|  | 实际 | 高混机工控等功能测试 | 100%
3 | E2021068-江苏文明草坪 | 预估 | 功能测试 | 90%
|  | 实际 | 大小秤手工磅功能测试 | 90%
5 | E2021045-淄博顶天 | 预估 | 待测试 | 90% |  |  | 待测试 | 90% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 暂停 | 90%
6 | E2021062-广州金发 | 预估 | 程式编码 | 80% |  |  | 待测试 | 85% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 程式编码 | 85%
3 | E2021074-印尼ShoeTown | 预估 | 程式编码 | 85% |  |  | 功能测试 | 90% |  | 待电箱回厂测试
|  | 实际 | 程式编码 | 90%
4 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 预估 | 程式编码 | 30% |  |  | 程式编码 | 40% |  | 预计10月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 30%
5 | R20210204-单机人脸识别登录模块开发 | 预估 | 程式编码 | 40% |  |  | 程式编码 | 50% |  | 预计8月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 40%
6 | R202109-公司内控及自动化办公系统开发 | 预估 | 报价单签核 | 100% |  |  | 工程单执行进度签核及承认图等各项相关资料进度管控 | 10%
|  | 实际 | 报价单签核功能忆编码完成,并于昨天正式试用 | 100%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案