## 案件进度表
工作周报
序号 | 第33周工作情况 |  |  |  | 第34周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 需协助事项 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | ERP接口及工单管理等程序编码 |  |  | ERP接口及第三方设备数据对接等程序编码
2 | E2021061-青岛润达 | 在线手工磅后端独立检重功能调试
3 | E2021062-广州金发 |  |  |  | 非标订制功能测试
4 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 程式编码 |  |  | 程式编码 |  | 预计10月底完成编码
5 | R20210204-单机人脸识别登录模块开发 | 程式编码 |  |  | 程式编码 |  | 预计8月底完成编码
6 | R202109-公司内控及自动化办公系统开发 | 工程单执行状况及承认图等各项相关资料进度管控程式编码 |  |  | 工程单执行状况及承认图等各项相关资料进度管控程式编码

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案