## 案件进度表
工作周报
序号 | 第34周工作情况 |  |  |  |  | 第35周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 进度 | 需协助事项 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | ERP接口及第三方设备数据对接等程序编码 | 60% |  |  | ERP接口及第三方设备数据对接等程序编码 | 65%
2 | E2021062-广州金发 | 非标订制功能测试 | 90% |  |  | 非标订制功能测试 | 100%
3 | E2021059-厦门三龙达 | 人机升级PC程序画面调整 | 90% |  |  | 人机升级PC程序画面调整 | 100%
4 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 程式编码 | 60% |  |  | 程式编码 | 65% |  | 预计10月底完成编码
5 | R20210204-单机人脸识别登录模块开发 | 程式编码 | 90% |  |  | 待安装到机台上测试 |  |  | 和指纹、刷卡等登录方式不同，须设计安装角度等
6 | R202109-公司内控及自动化办公系统开发 | 工程单执行状况及承认图等各项相关资料进度管控程式编码 | 20% |  |  | 周报系统程序编码 | 20%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案