## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第36周 | 进度 | 第37周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 70% | 暂停 | 65% | 待中央供料系统方案确认后开始编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 65%
2 | E2020047-乾华塑胶 | 数据采集 | 预估 | 暂停 | 60% | 暂停 | 60% | 待收到温度表头继续编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 60%
3 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 需求沟通 | 5% | 需求沟通 | 5% | 与台裕沟通系统需求
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 5%
4 | E2020056-湖南口味王 | 微磅 | 预估 | 程式编码 | 40% | 程式编码 | 70% | 预计9月下旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 40%
5 | E2020058-浙江兆龙 | 主磅 | 预估 | 暂停 | 50% | 暂停 | 50% | 预计10月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 50%
6 | E2020065-临沂临塑 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 10% | 暂停 | 10% | 预计10月中完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 10%
7 | E2020066-新华欧亚 | 微磅 | 预估 | 暂停 | 5% | 暂停 | 5% | 延期处理
|  |  | 实际 | 暂停 | 5%
8 | E2020069-南京聚隆 | 微磅 | 预估 | 暂停 | 5% | 程式编码 | 30% | 预计10月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 5%
9 | R20200207-主磅架构拆分与优化 |  | 预估 | 暂停 | 15% | 暂停 | 15% | 预计11月完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 15%
10 | R20200202-主磅单机画面优化 |  | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 50% | 预计10月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 35%
11 | R20200401-永宏版失重式磅秤开发 |  | 预估 | 程式编码 | 5% | 程式编码 | 20% | 预计10月下旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 5%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案