## 案件进度表
工作周报
序号 | 第36周工作情况 |  |  |  |  | 第37周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 进度 | 需协助事项 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | ERP接口及第三方设备数据对接等程序编码 | 70% |  |  | ERP接口及系统报表等程序编码 | 80%
2 | E2021070-江西大田鞋业 | 新版工控功能测试 | 60% |  |  | 新版工控功能测试 | 100%
3 | EP2021364-江苏创合 | 增加喂料马达变频相关参数与报警 | 100%
4 | EP2021153-江苏益帆 | 增加喂料马达变频相关参数与报警 | 100%
5 | E2021045-淄博顶天 | 增加喂料马达变频相关参数与报警 | 100%
6 | E2019061-成都鑫成鹏 | 料包输送机改为一个批次分段送多个料包 | 100%
7 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 程式编码 | 75% |  |  | 程式编码 | 85% |  | 预计9月底完成编码
8 | R202109-公司内控及自动化办公系统开发 | 周报系统程序编码 | 70% |  |  | 周报系统程序编码 | 95%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案