## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第42周 | 进度 | 第43周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 80% | 程式编码 | 85% | 预计10月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 80%
2 | E2020047-乾华塑胶 | 数据采集 | 预估 | 暂停 | 60% | 暂停 | 60% | 客户需待机器安装完成再确定是否需要数据采集功能
|  |  | 实际 | 暂停 | 60%
3 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 需求沟通 | 6% | 需求沟通 | 6% | 与台裕沟通系统需求
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 6%
4 | E2020058-浙江兆龙 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 60% | 程式编码 | 70% | 预计11月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 60%
5 | E2020065-临沂临塑 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 60% | 程式编码 | 70% | 预计10月下旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 60%
6 | E2020066-新华欧亚 | 微磅 | 预估 | 暂停 | 5% | 程式编码 | 20% | 预计10月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 5%
7 | E2020069-南京聚隆 | 微磅 | 预估 | 待测试 | 80% | 待测试 | 80% | 待电箱回厂测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 80%
8 | EP2020325-重庆远平 | 主磅升级 | 预估 | 程式编码 | 10% | 程式编码 | 20% | 预计11月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 10%
9 | E2020071-浙江海利得 | 主磅 | 预估 | 暂停 | 5% | 软件设计 | 8% | 预计11月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 5%
10 | R20200207-主磅架构拆分与优化 |  | 预估 | 暂停 | 15% | 暂停 | 15% | 预计12月完成编码
实际
10 | R20200202-主磅单机画面优化 |  | 预估 | 暂停 | 40% | 暂停 | 40% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 暂停 | 40%
11 | R20200401-永宏版失重式磅秤开发 |  | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 80% | 预计10月下旬完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 50%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案