## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第45周 | 进度 | 第46周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 功能测试 | 95% | 功能测试 | 98%
|  |  | 实际 | 功能测试 | 95%
2 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 需求沟通 | 7% | 需求沟通 | 7% | 与台裕沟通系统需求,整理相关文档
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 7%
3 | E2020058-浙江兆龙 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 85% | 程式编码 | 90% | 预计11月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 85%
4 | E2020065-临沂临塑 | 主磅 | 预估 | 待测试 | 85% | 功能测试 | 100% | 预计本周测试完成
|  |  | 实际 | 暂停 | 85%
5 | E2020066-新华欧亚 | 微磅 | 预估 | 待测试 | 80% | 待测试 | 80% | 编码完成,待电箱回厂测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 80%
6 | E2020069-南京聚隆 | 微磅 | 预估 | 待测试 | 80% | 待测试 | 80% | 待电箱回厂测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 80%
7 | EP2020325-重庆远平 | 主磅升级 | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 60% | 预计11月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 50%
8 | E2020071-浙江海利得 | 主磅 | 预估 | 软件设计 | 10% | 软件设计 | 10% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 需求讨论 | 10%
10 | R20200207-主磅架构拆分与优化 |  | 预估 | 暂停 | 15% | 暂停 | 15% | 预计12月完成编码
实际
9 | R20200202-主磅单机画面优化 |  | 预估 | 程式编码 | 50% | 程式编码 | 70% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 50%
10 | R20200104-微磅底层通讯架构优化(西门子) |  | 预估 | 程式编码 | 10% | 程式编码 | 20% | 预计12月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 10%
11 | R20200302-西门子版失重式磅秤开发 |  | 预估 |  |  | 程式编码 | 20% | 预计12月初完成编码
实际

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案