## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第47周 | 进度 | 第48周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 待测试 | 98% | 待测试 | 98% | 待PLC配合测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 98%
2 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 需求沟通 | 8% | 需求沟通 | 8% | 与台裕沟通系统需求,整理相关文档
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 8%
3 | E2020058-浙江兆龙 | 主磅 | 预估 | 待测试 | 90% | 待测试 | 90% | 待PLC配合测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 90%
4 | E2020066-新华欧亚 | 微磅 | 预估 | 待测试 | 80% | 待测试 | 80% | 编码完成,待电箱回厂测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 80%
5 | E2020068-惠州乐庭 | 入密炼机防错 | 预估 | 程式编码 | 60% | 程式编码 | 80% | 预计本周完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 60%
6 | E2020069-南京聚隆 | 微磅 | 预估 | 待测试 | 80% | 待测试 | 80% | 待电箱回厂测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 80%
7 | EP2020325-重庆远平 | 主磅升级 | 预估 | 程式编码 | 70% | 程式编码 | 90% | 预计本周完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 70%
8 | E2020071-浙江海利得 | 主磅+微磅 | 预估 | 软件设计 | 10% | 软件设计 | 10% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 10%
9 | E2020089-上海日成 | 主磅 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 需求沟通 | 5%
10 | R20200104-微磅底层通讯架构优化(西门子) |  | 预估 | 程式编码 | 40% | 程式编码 | 60% | 预计12月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 40%
11 | R20200302-西门子版失重式磅秤开发 |  | 预估 | 程式编码 | 40% | 程式编码 | 60% | 预计12月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 40%
12 | R20200302-立体库半自动手工磅开发(OPC/西门子) |  | 预估 | 程式编码 | 40% | 程式编码 | 50% | 预计12月初完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 40%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案