## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第51周 | 进度 | 第52周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 主磅 | 预估 | 待测试 | 98% | 待测试 | 98% | 待PLC配合测试,预计1/16开始测试
|  |  | 实际 | 暂停 | 98%
2 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 程式编码 | 11% | 程式编码 | 12% | 与台裕沟通系统需求并编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 11%
3 | E2020069-南京聚隆 | 微磅 | 预估 | 功能测试 | 90% | 功能测试 | 95%
|  |  | 实际 | 功能测试 | 90%
4 | EP2020325-重庆远平 | 主磅升级 | 预估 | 程式编码 | 95% | 程式编码 | 95% | 预计本周完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 92%
5 | E2020071-浙江海利得 | 主磅+微磅 | 预估 | 功能测试 | 85% | 功能测试 | 95%
|  |  | 实际 | 功能测试 | 90%
6 | E2020089-上海日成 | 主磅 | 预估 | 程式编码 | 90% | 待测试 | 90% | 待机台完成测试
|  |  | 实际 | 程式编码 | 90%
7 | E2020088-德州睿彩 | 数据采集 | 预估 | 程式编码 | 15% | 程式编码 | 20% | 预计1月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 15%
8 | E2020090-上海正村 | 微磅 | 预估 | 程式编码 | 10% | 程式编码 | 15% | 预计1月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 10%
9 | R20200103-微磅底层通讯架构优化(三菱) |  | 预估 | 程式编码 | 70% | 程式编码 | 100% | 预计12月底完成编码
|  |  | 实际 | 程式编码 | 70%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案