## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 状态 | 第6周 | 进度 | 第7周 | 进度 | 备注
1 | E2019103-芜湖佳宏 | 预估 | 功能测试 | 100% |  |  | 预计本周测试完成
|  | 实际 | 功能测试 | 100%
2 | E2020037-台裕橡胶 | 预估 | 程式编码 | 22% | 程式编码 | 22% | 与台裕沟通系统需求并编码
|  | 实际 | 程式编码 | 22%
3 | E2020088-德州睿彩 | 预估 | 功能测试 | 100% |  |  | 预计本周测试完成
|  | 实际 | 功能测试 | 100%
4 | E2020090-上海正村 | 预估 | 功能测试 | 90%
|  | 实际 | 功能测试 | 100%
5 | E2020098-山东道恩 | 预估 | 程式编码 | 15% | 程式编码 | 15% | 预计3月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 15%
6 | E2021008-安徽翔登 | 预估 | 软件设计 | 5% | 软件设计 | 5% | 预计4月初完成编码
|  | 实际 | 暂停 | 5%
7 | R20210601-西门子OPC UA版主磅 | 预估 | 程式编码 | 35% | 程式编码 | 35% | 预计3月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 35%
8 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 预估 | 程式编码 | 15% | 程式编码 | 15% | 预计4月底完成编码
|  | 实际 | 程式编码 | 15%

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案