## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第9周 | 进度 | 第10周 | 进度 | 备注
1 | E2020071-海利得 | 数据采集 | 预估 | 程式編寫 | 50% | 程式編寫 | 90% | WINCC系统画面程序编写
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 50%
2 | E2019103-佳宏 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 100% |  |  | 一合一及吸料機程式編寫及動作模擬測試完成
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 100%
3 | E2021002-玉发 |  | 预估 | 程式編寫 | 60% | 程式編寫 | 100% | 標準程式,客制化程式修改
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 60%
4 | E2020091-鹤壁三鼎 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 微量磅秤自動測試
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
5 | E2020093 -山东塑美汽车 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 主料及微量磅秤自動測試完成
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
6 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 100% | 测试 | 50% | 微量磅秤自動測試,用在E2020095-七洲橡胶案件上 预计完成:日期3月30号
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 100%

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案