## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第13周 | 进度 | 第14周 | 进度 | 备注
1 | E2021009-宁波凯驰 | 微磅 | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 微量磅秤自動測試完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
2 | E2021002-玉发 | 微磅 | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 主料自動測試
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
3 | E2021013-越南赐昌 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微量磅秤自動測試
实际
4 | E2020037-台裕 |  | 预估 | 程式編寫 | 70% | 程式編寫 | 80% | 1. 主磅標準程式,客制化程式修改,已完成 2. 18工位轉盤程式編寫 3. 膠秤標準程式,客制化程式修改
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 70%
5 | E2020098-道恩集团 |  | 预估 | 测试 | 90% | 测试 | 100% | 微量磅秤自動測試
|  |  | 实际 | 测试 | 90%
6 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 微量磅秤自動測試,用在E2020095-七洲橡胶案件上,已完成 预计完成:日期3月30号
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
7 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 微磅 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 20% | 程式編寫 预计完成:日期8月30号
实际
8 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 微磅 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 10% | 點位規劃 预计完成:日期9月30号
实际

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案