## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第16周 | 进度 | 第17周 | 进度 | 备注
1 | E2021012-鹤山联塑 | 微磅 | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主料自動測試,已完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
2 | E2021036_张家港驰誉 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 100% |  |  | 膠料秤三菱版程式編寫,已完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
3 | E2020037_台湾台裕橡胶 | 微磅 | 预估 | 测试 | 20% | 测试 | 40% | 1.18工位動作模擬測試 2.主磅動作模擬測試 3.原料區模擬測試
|  |  | 实际 | 测试 | 20%
4 | E2021010-台州新新 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 主料自動測試
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
5 | E2021008_安徽翔登 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主料自動測試,已完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
6 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 40% | 程式編寫 | 50% | 程式編寫 预计完成:日期8月30号
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 40%
7 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 微磅 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 10% | 點位規劃 预计完成:日期9月30号
实际

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案