## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第21周 | 进度 | 第22周 | 进度 | 备注
1 | E2021014-印度GBL | 微磅 | 预估 | 测试 | 90% | 测试 | 100% | 主料及微磅自动测试
|  |  | 实际 | 测试 | 90%
2 | E2021021-江阴鸿萌 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微磅自动测试
实际
3 | E2020037_台湾台裕橡胶 | 微磅 | 预估 | 测试 | 80% | 测试 | 90% | 1.18工位动作模拟测试 2.主磅动作模拟测试 3.原料区模拟测试
|  |  | 实际 | 测试 | 80%
4 | E2021020-青岛耐克森 |  | 预估 | 测试 | 70% | 测试 | 90% | 3-1 微磅自动测试 14-7 微磅自动测试已完成
|  |  | 实际 | 测试 | 70%
5 | E2021036-张家港驰誉 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 膠秤自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
6 | E2021017-芜湖凯仁 |  | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主料自动测试完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
7 | E2021025-四川道弘 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 微磅自动测试
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
8 | E2021024-成都道弘 |  | 预估 | 测试 | 50% | 测试 | 100% | 微磅自动测试
|  |  | 实际 | 测试 | 50%
9 | R20210101-三菱版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 程序编写 | 80% | 程序编写 | 90% | 程序编写 预计完成:日期8月30号
|  |  | 实际 | 程序编写 | 80%
10 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 微磅 | 预估 |  |  | 程序编写 | 10% | 点位规划 预计完成:日期9月30号
|  |  | 实际 |  |  | 暂停

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案