## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第3周 | 进度 | 第4周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 电控设计 | 85% | 电控设计 | 90% | 离线手工磅秤 圖紙已完成 SAD-M-18工位转盘 圖紙繪製
|  |  | 实际 | 电控设计 | 85%
2 | E2020089-上海日成 | 数据采集 | 预估 | 程式編寫 | 100% | 測試 | 50% | 主料磅秤及吸料機自動測試
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 100%
3 | E2019103-佳宏 | 微磅 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 50% | 一合一及吸料機程式編寫及動作模擬測試
实际
4 | E2020085-道弘 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微量磅秤自動測試
实际
5 | E2020088-睿彩塑胶 | 微磅 | 预估 |  |  | 程式編寫 | 50% | 程式編寫
实际
6 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 10% | 程式編寫 | 20% | 程式編寫 预计完成:日期3月30号
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 10%

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案