## 案件进度表
工作周报
序号 | 第33周工作情况 |  |  |  | 第34周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 需协助事项 | 备注
1 | E2021062-广州金发 |  |  |  | 1.增加低料位程式編寫 2.入料防错集尘阀程式編寫 |  | 主磅自动测试
2 | E2021059-厦门三龙达 | 1.一線人機升級PC程式修改 2.一線及二線喂料马达变频器動作测试及变频器通訊測試 |  |  |  |  | 主磅自动测试完成
3 | E2021045-淄博顶天 | 1.第一号管吸小料程式編寫完成 |  |  | 1.第一号管吸小料动作测试 2.喂料马达增加变频器动作测试 |  | 待生產測試
4 | E2021057_安徽恒熹 | 1.增加一台混合机，以及增加混合机二次搅拌程序编写完成 2.触摸屏测试完成 |  |  |  |  | 等待现场测试
5 | E2021055-科诚 | 1.第一套西门子版人机主磅程序编写，以及喂料马达程序编写 |  |  | 1.程序编写，车间动作测试 |  | 主磅自动测试
6 | E2021061-润达机械 | 1.西門子版在線微量加上總重复秤及表头通訊程式编写,動作已測試完成 |  |  |  |  | 微量自动测试完成
7 | E2021001-江苏馨德 |  |  |  | 1.共用桶喂料马达程式修改及動作測試 |  | 主磅自动测试
8 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 |  |  |  | 暫停 |  | 点位规划 预计完成:日期9月30号
9 | R20210501-永宏版工藝步驟時間優化 | 1.开PC与PLC通讯地址 2.流程谈论 |  |  | 1.程序编写 |  | 程序编写 预计完成:日期8月31号

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案