## 案件进度表
工作周报
序号 | 第34周工作情况 |  |  |  |  | 第35周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 进度 | 需协助事项 | 备注
1 | E2021062-广州金发 | 1.增加低料位程序编写 2.入料防错集尘阀程序编写 | 100% | [5 empty] | 微量自动测试完成
2 | E2021001-江苏馨德 | 1.共享桶喂料马达程序修改及动作测试 | 20% |  |  | 1.共享桶喂料马达程序修改及动作测试 | 50% |  | 主磅自动测试
3 | E2021055-科诚 | 1.第一套西门子版人机主磅程序编写，以及喂料马达程序编写 | 50% |  |  | 1.二次目標及四台主磅連動動作測試 | 100% |  | 主磅自动测试
4 | E2021047-青岛顺联 |  |  |  |  | 1 进密炼机注油槍偵測开到位馬達才能啟動,程序编写及測試 | 100% |  | 主磅自动测试
5 | E2021064-桐柏县信鸿新材料 |  |  |  |  | 1.喂料马达程序修改及动作测试 | 100% |  | 主磅自动测试
6 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 |  |  |  |  | 暂停 |  |  | 点位规划 预计完成:日期9月30号
7 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 1.程序编写 | 50% | [5 empty] | 程序编写完成,下星期用E2021070-于都大田鞋业电箱测试动作 预计完成:日期8月31号

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案