## 案件进度表
工作周报
序号 | 第37周工作情况 |  |  |  |  | 第38周工作计划
| 工作项目 | 具体执行内容 | 进度 | 异常问题 | 解决方案 | 计划执行内容 | 进度 | 需协助事项 | 备注
1 | E2021074-PT.Shoetown |  |  |  |  | 1.增加料位报警,程序编写及动作测试 | 100% |  | 微量自动测试
2 | E2021072-河北明兴 |  |  |  |  | 1.喂料马达程序修改及动作测试 | 100% |  | 主磅自动测试
3 | E2021001-江苏馨德 | 1.共享桶喂料马达程序修改及动作测试 | 70% |  |  | 1.共享桶喂料马达程序修改及动作测试 | 100% |  | 主磅自动测试
4 | E2020071-海利得 | 1.WINCC现场调试，画面延时现象，进行相关变量优化，提升画面状态显示。优化，高浓度输送，以及原料上料系统画面 | 90% |  |  | 优化，原料上料系统手动画面，中转区监控画面，中转区手动画面，以及相关系统参数 | 100% |  | 现场调试，画面反应速度优化
5 | R202104-永宏版普配塑胶线主磅共管 | 1；相关动作流程讨论，确定相关动作方案 |  |  |  | 暂停 |  |  | 点位规划 预计完成:日期9月30号
6 | R20210501-永宏版工艺步骤时间优化 | 1所有工艺步骤模拟动作测试 | 90% |  |  | 1所有工艺步骤模拟动作测试 | 100% |  | 工艺动作测试 预计完成:日期12月31号
7 | R20210201-永宏版失重式磅秤开发 | 1.6口失重式程式編寫 | 50% |  |  | 1.6口失重式程式編寫 | 80% |  | 程式編寫 预计完成:日期10月30号

## Sheet1
| 软件设计 |  | 编码 |  | 软件测试
| 试车 |  | 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案