## 案件进度表
工程案件进度表
序号 | 案件名称及案件号 | 机种名称 | 状态 | 第5周 | 进度 | 第6周 | 进度 | 备注
1 | E2020037-台裕橡胶 | MES系统 | 预估 | 电控设计 | 90% | 电控设计 | 100% | SAD-M-18工位转盘 圖紙客戶審核中 离线手工磅秤 圖紙繪製
|  |  | 实际 | 电控设计 | 90%
2 | E2020078-马来西亚sun rubber | 数据采集 | 预估 |  |  | 测试 | 100% | 微量磅秤自動測試
实际
3 | E2019103-佳宏 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 90% | 程式編寫 | 100% | 一合一及吸料機程式編寫及動作模擬測試
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 90%
4 | E2020085-道弘 | 微磅 | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 微量磅秤自動測試完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
5 | E2020094-三龙达 | 微磅 | 预估 | 测试 | 100% |  |  | 主料磅秤自動測試完成
|  |  | 实际 | 测试 | 100%
6 | E2020088-睿彩塑胶 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 100% |  |  | 在標準程式基礎上客製化動作修改,程式已編寫完成
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 100%
7 | E2020098-道恩集团 |  | 预估 |  |  | 程式編寫 | 100% | 1.離線半自動转盘程式編寫 2.微量14口14程式編寫
实际
8 | E2021004-越南东程 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 100% | 主料磅秤自動測試
实际
9 | E2020090-上海正村 | 微磅 | 预估 |  |  | 测试 | 50% | 微量磅秤自動測試
实际
10 | R20210102-OPC版微磅智能化 | 微磅 | 预估 | 程式編寫 | 30% | 程式編寫 | 40% | 程式編寫 预计完成:日期3月30号
|  |  | 实际 | 程式編寫 | 30%

## Sheet1
| 程序编写 |  | 电控设计 |  | 测试
| 延迟 |  | 已出货
〓 | 暂停 | ★ | 延迟 | ● | 结案