## 工作日报表
说明：本表格左边浅绿色内容为系统导出内容，不可修改，出差人员只需填写右边的日期、出差人员、每日工作内容、实际工作时间、进度说明即可。 | [13 empty] | 联系电话：
每日工作内容/实际工作时间：记录正常工作事项与工作工时，进度说明：以百分数表示（完成部分占安装项目的比列）
工作日报表
序号 | 执行项目 | 原因分析 | 解决对策¦派工内容 | 执行人员 | 预计工时 | 累计工时 | 安排日期 | 完成日期 | 日期 | 出差人员 | 每日工作内容 | 实际工作时间 | 协力商 | 进度说明 | 实际解决方案
1 |  |  |  | 杨小亮 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 杨小亮 | 沭阳-->清远 | 8
2 |  |  |  | 杨小亮 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 杨小亮 | 1.上午金发生产负责人安排在配料车间查看设备运行状况。主要有我司很早以前卖的一台人机版微磅、马赫的一台微磅和他们号称自己仿制的一台微磅。我司的那台微磅他们还在用，不过等我司这次新机台到了，那台旧的就淘汰不要了；我司前两年卖的PC版微磅在另一个车间，和本次采购的车间不是同一个负责人，本次没有看到； 2.现场重点看了马赫和他们自己造的机台，客户重点介绍了目前设备存在的问题及我司设备在设计上需要注意的点。机械设计方面主要讲的是料桶尺寸、集尘、投料筛网等问题，因为设计没来，主要杨明在沟通和记录。重点讲到SONOX 168和SONOX 1010这两个粉料，在马赫的机台上特别容易卡到螺杆里，把螺杆卡坏，马赫至今无法解决，请我司一定要特别注意； 3.跟电控有关系的是低料位报警灯，他们希望我们做成目前马赫的方式，即低料位的时候投料平台上对应的料桶报警灯要亮，在平台下称料工位边上要做个小箱子，小箱子上有和料桶个数相同的红色按钮灯，低料位的时候，箱子上的按钮灯和料桶上一样同时亮，让称料工位的人可以及时知道哪个桶缺料； 4.不管是马赫的磅还是他们自己仿制的磅边上他们都有另外增加了一套小料手工称重工位，类似我们定义的在线手工磅。这个小料手工磅的软、硬件都是他们自己做的，我司设备需要做的数据对接经了解也就是与这套手工磅对接； 5.根据现场了解，马赫的机器也配了入料防错功能，但实际上并没有用，因为他们现在的料包上并没有条码，我司卖的人工出条码模块，实际上到现场应该也不会有人去用，所以订单会议时提到配两把条码枪的问题，实际上一把都没用； 6.下午，和生产、设备的负责人及开发小料秤系统的IT负责人一起开会。我这边重点沟通了他们小料秤和我司设备的对接方式，和他们和现在马赫的对接方式一样，不算复杂，但和我司现在标准程式差距较大，要做很大的调整； 7.关于独立检重模块，经了解，实际上就是他们现在自己开发的小料秤的功能，并不需要我司标准那种独立的秤位。但我司报价单上有这个功能，且开会时他们生产主管说小料秤他们缺个秤和表头，所以，确定由我司提供一个台秤来作为报价独立检重模块的功能。因为他们现在用的小料秤的秤是全套梅特勒的产品，价格较高，经沟通，改为提供给他们我司标准的台秤(默可励)即可。这个台秤我司不用写程序也不用配电脑，只提供裸秤即可，其他全部金发自己做。量程:35kg 精度1g 不锈钢台面、台面尺寸400x500mm; 串口通讯，有连续发送实时重量的功能即可，不需要去皮归零等通讯功能； 8.关于上述的台秤，因金发小料架台的高度有限，所以需要我司台秤立柱高度按他们架台设计，有图片供参考； 9.电脑的双网卡一个和PLC直连，另一个通过交换机和他们的小料系统通讯； 10.目前机器对接的大概流程为：金发工人在金发小料秤系统选择需要生产的配方，输入生产锅数---->写入交换数据库的表中---->我司系统定时刷新，刷到这个生产任务后，立即读取相应的配方内容，然后自动启动生产---->生产完成后将生产数据写入交换数据库，本地不保存也不用打标签----->出桶后料桶滚到小料秤工位位置时要安装阻档气缸止动---->金发工人取袋到他们自己的小料秤上复秤或添加手工料---->金发系统判断称量结果及打印标签---->金发工人按下我司的放行按钮，我司设备将空桶放走一个，后一个继续挡住。要注意控制出桶太多没有及时取走时做堆积报警不再出桶； 11.从金发读取的配方中不含二段速等计量参数，我司需改成按桶设置计量参数，现场人员说马赫的计量参数有自动修正功能，我司须考量用智能化版本还是非智能化版本。 | 8
3 |  |  |  | 杨小亮 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 杨小亮 | 1.和已成交的那台微磅负责人张工沟通系统对接需求，一同参会的IT负责人东扯西扯半天也没讲到重点，只说什么数据库、PLC之类的，估计只知道这两个东西，不知道具体是做什么用的。后来详细沟通下来才知道，他们在外面买了一套MES系统，目标是整合全厂的设备，但按他现在的说法是每台设备都要先调研、了解清楚原理与数据内容再谈对接，我们这台微磅说要对接只是预留一个功能，他们MES不知道要到什么时候才会对接到我们这边，可能是明年或后年，今年应该是没机会了。只能等他们MES对接到时候再谈具体需求，现在他们也提不出来； 2.和马来西亚案件的负责人贺工与胡工讨论马来西亚新厂区的案件，主要是讨论机械设计方面的问题，对我们的进度不太满意，让尽快提供方案和报价； 3.带我们去车间看他们目前的上辅机、高混机及造粒产线，说明马来新厂区在设计上的注意事项。也顺便看了一下上次我司竞标失败的工程，不过只看到了储存造粒的十来个大罐，没看到系统，系统在另外一个车间，进去要穿无尘衣，而且这套系统的承接商瑞比德还正在调试，还有问题没解决，所以他们也不方便让我们看。下午还是请张工进去拍了一些系统的照片给我们看，比较零碎，是人机版的系统，回公司后一并整理； 4.去医院排队测核酸，以备明天机场检查；
4 |  |  |  | 杨小亮 |  |  |  |  | 2021-07-03 | 杨小亮
5 |  |  |  | 杨小亮
6 |  |  |  | 杨小亮
7 |  |  |  | 杨小亮
8 |  |  |  | 杨小亮
9 |  |  |  | 杨小亮
10 |  |  |  | 杨小亮
11 |  |  |  | 杨小亮
12 |  |  |  | 杨小亮
13 |  |  |  | 杨小亮
14 |  |  |  | 杨小亮
15
16
17
18
19
20
21
22
23